105學年度「廣達游於藝」彰化縣同盟展執行計畫

附件一：

廣達文教基金會

盟 主

說明會

說明會

盟校管理

小尖兵培訓

徵選、結案、撥款

展覽運送

各校開閉幕紀錄

成果展

教師研習營

學校成果展示

參與游藝獎

成果報告

聯合成果發表會

教育部

計畫管理

表揚

執行架構

- 實施項目

一、說明會

- 活動目的：增進教師對廣達《游於藝》計畫內容的瞭解與應用；強化教師對廣達《游於藝》計畫理念的認同與推行，促進校際教學整合與資源分享。

- 辦理單位：由盟主辦理，基金會參與協助說明。

- 活動日期：於105年3月17日起至4月15日前，以利後續盟校申甄選及管理作業。

- 活動地點：以公部門、主辦單位或地方產業特色場域為主。

- 活動對象：對計畫有興趣之各級學校行政人員、教師、志工自由參與，活動未達20人中止辦理。

- 活動內容：針對本計畫執行方式、當期展覽規劃，包含展覽內容、展覽方式、學校檔期及相關教學實務課程之統整性課程規劃。盟主須向主管機關申請研習時數並惠予出席教師公（差）假辦理。

- 線上申請：參加本計畫之盟主與盟校需於規定時間內完成線上申請及填報作業。本學年度重要線上作業時程如下：

- 盟校甄選：105年04月08日止。向媽厝國小提出申請。

- 入選盟校線上登錄申請：105年04月01日起至105年04月29日。

- 盟校結案：展期結束起一個內完成線上填報作業，始完成盟校結案。

- 盟主結案：於所有盟校完成校上結案後，掣據、填妥結案報告書並檢附相關資料（附件五成果報告書）辦理結案。

二、盟校甄選與管理

- 活動目的：由盟主徵募10-16所中、小學校，安排展覽檔期，透過學校主動提案，讓教師規劃適合學校發揮的教學計畫，透過教案分享機會，促進校際互相觀摩成長。

- 辦理單位：基金會甄選盟主，由盟主進行盟校管理。

- 活動日期： 即日起至105年4月8日止。

- 評分標準：教學設計20%、活動規劃30%、展場規劃30%、整體評估20%，實際視各地特色酌予評估。

- 活動對象：

- A類：中大型學校（13班以上）：預計展出3-4週，每參與計畫學校可獲展覽佈展補助金額新臺幣10,000元整。

- B類：偏遠地區學校或小型學校（12班以下）：預計展出1-2週，每參與計畫學校可獲展覽佈展補助金額新臺幣5,000元整。每地區必須包含4所以上B類學校參與；一學年度至少二個月提供B類學校參與計畫。

- 活動內容：公開徵募學校參與，參加學校須上網填寫計畫書（格式請參考附件四策展申請書），盟校參加辦法請參考各盟主公告，展覽結束後須於1個月內上傳結案資料。盟主協助地區例行性事務：溝通聯繫、展品運送與維護、活動紀錄、活動辦理、結案撥款等。

- 注意事項：

- 展品運送與維護：巡迴學校展品運送請依展品清單確實點收，並善盡保管責任，展品運送可找當地貨運公司，建議請司機協助清點。

三、聯合開幕或成果發表會

- 活動目的：分享跨領域教學經驗及成果，促進校際小尖兵交流。

- 辦理單位：盟主或當期巡迴學校。

- 活動日期：依地方特色及呈現形式校際討論定之。

- 活動地點：當期巡迴學校空間為主。

- 活動對象：巡迴學校代表、學校師生、社區民眾，建議邀請主管機關長官出席。

- 活動內容：

- 聯合開幕須將教學成果以表演藝術形式呈現，其中至少跨及視覺藝術、音樂、表演藝術、語文等領域。

- 聯合開幕須頒發巡迴學校感謝狀，安排展覽參觀、小尖兵導覽及相關活動等。

四、教師研習營

- 活動目的：結合廣達《游於藝》計畫主題，充實地方教師展覽知識及內涵，提升教師課程設計與教學規劃能力，為落實藝術人文教育紮根。

- 辦理單位：由盟主辦理，基金會提供建議講師名單。

- 活動日期：預定於每年7-8月辦理，建議於展覽進入校園前辦理完畢，以利各校師生準備。

- 活動地點：以博物館、美術館為主，盟主單位場地為輔。

- 活動對象：盟校每校遴選3名以上代表出席（含教師、行政人員、志工），對展覽主題有興趣之各級學校教師、志工及一般民眾自由參與。活動未達50人中止辦理。

- 活動內容：針對廣達《游於藝》計畫展覽主題辦理1日（或2個半日）教師研習課程，課程須包含主題學術性講座、統整課程教學、展覽參觀及相關內容。展覽參觀資訊請洽基金會承辦同仁。

- 注意事項：

- 講師亦可邀請當地相關領域之專家。

- 盟主協助研習時數核發申請。

- 邀請講師同意，於「肖像權使用同意書」中簽名。

五、小尖兵培訓

- 活動目的：配合廣達《游於藝》計畫之活動，透過專業的博物館培訓課程，讓地區中、小學學生有機會學習展館運作及作品維護等相關常識，落實藝術深耕於國民教育之課程與活動。為使學生瞭解小尖兵任務並養成基礎能力，以「敢於站在眾人面前導覽一幅畫」為主要目標辦理培訓課程。

- 辦理單位：由盟主辦理，基金會提供課程大綱、建議講師名單，協助場地租借並參與小尖兵培訓活動。

- 活動日期：預定於每年8-10月間辦理。

- 活動地點：以博物館、美術館為主，盟主單位場地為輔。

- 活動對象：每校甄選20人，以國小三年級以上學生為主。由校方推舉1-3位老師擔任小尖兵培訓種子教師，協助培訓相關課程。

- 活動內容：辦理5小時培訓課程，學習指標包含：能具體描述畫作特徵、陳述對於畫作的感受、作品想表達的觀點及與觀眾互動。此外，場地安排於博物館/美術館體驗氛圍，並實地進行導覽觀摩。辦理課程架構如下：

| 課程名稱 | 課程內容 | 時數 |
| --- | --- | --- |
| 展覽導覽課程實務教學 | 導覽技巧課程 - 具備信心 - 基礎口語表達能力 - 肢體語言表現 - 資料蒐集準備 | 2.5小時 |
| 博物館禮儀暨導覽實作體驗 | - 博物館/美術館介紹及禮儀宣導 - 任務宣達：擔任導覽小尖兵 - 學習資源的來源 | 0.5小時 |
| 博館導覽觀摩 | 博物館/美術館導覽員之導覽觀摩 | 1小時 |
| 導覽自主練習 | 分組導覽，將自己喜歡的作品，試著導覽分享給自己的同學 | 1小時 |

- 注意事項：完成小尖兵培訓之學生，基金會將核可5小時之志工研習時數（基礎訓練課程），並依廣達《游於藝》計畫實際服務時數發給服務證書及榮譽勳章。103年度起於暑假開辦進階培訓課程，協助學生取得志願服務紀錄冊及志工證，正式成為基金會志工。以上相關志工培訓及管理辦法請見後續公告。

六、表揚

- 目的：不論是否辦理成果發表會，每校每學年結束須提報小尖兵20位、老師5位、志工1位予基金會承辦人彙整，感謝前述人員對游於藝計畫的投入與協助。

- 獎勵方式：各式人員獎勵方式如下：

- 小尖兵：授予小尖兵證書（另依照小尖兵認證制度授予徽章）

- 志工：頒發「有志一同獎」

- 教師：提報該縣市教育局敘獎

- 經費支用

一、經費補助項目包含：

- 廣達《游於藝》計畫辦理：工作費、學校補助款、評審費、交通費、餐飲費、保險費、展品運費、郵電費及雜支（文具用品及耗材）等。

- 說明會及教師研習營：講師鐘點費、交通費、印刷費、場地費、餐飲費、保險費、郵電費及雜支（文具用品及耗材）等。

- 小尖兵培訓：講師鐘點費、交通費、印刷費、場地費、餐飲費、保險費、郵電費及雜支（文具用品及耗材）等。

- 開幕暨成果展：靜態展學校補款、場地設備費、主持演出費、印刷費、餐飲費、郵電費及雜支（文具用品及耗材）等。

- 支用標準：

學校補助款：學生活動相關材料費

- 中大型學校（13班以上）：10,000元/校。

- 小型學校、偏遠地區（12班以下） 5,000元/校。